|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Начальник Управления образования администрации Яшкинского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Гавриченко  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 |
|  |
|  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад №8 «Полянка» Яшкинского муниципального округа»

на 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществленияобразовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический**  **срок**  **реализации** |
|  | 1. **Открытость и доступность информации об организации (96,7 балла из 100)** | | | | | |
| **1.1** | Информация, установленная нормативно- правовыми актами, размещена на стенде в помещении образовательной организации и на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети Интернет частично. | Разместить на сайте ОО в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса информацию об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ; о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. | 01.05.2023г | Трефелова И.В., старший  воспитатель |  |  |
| Разместить на сайте ОО в подразделе «Доступная среда» информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (о специальных условиях питания, о специальных условиях охраны здоровья, об электронных образовательных ресурсах) |
| Разместить на сайте ОО информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода). |
|  | **II. Комфортность условий предоставления услуг (результат: 90 баллов из 100)** | | | | | |
| **2.1.** | Недостаточно современного материально-технического оснащения | Приобрести оборудование (мебель) для комфортной зоны отдыха (ожидания). | 31.08.2023 | Ганцева Е.И., заведующий  Бойко Д.А., заведующий хозяйством |  |  |
| **2.2.** | Получатели услуг, в полной мере удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг ОО | Поддержание комфортных условий предоставления услуг | постоянно | Ганцева Е.И., заведующий |  |  |
|  | **III. Доступность услуг для инвалидов (результат: 24 баллов из 100)** | | | | | |
| **3.1.** | Недостаточное оборудование территории, прилегающей к зданиям организации и помещений для обеспечения доступности для инвалидов и обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими.  В частности, отсутствует наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами), сменных кресел-колясок, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы, отсутствует возможность дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации и др. | Установить пандусы, поручни при входе в здание. | 31.12.2023 | Ганцева Е.И., заведующий  Бойко Д.А., за-ведующий хо-зяйством |  |  |
| Установить кнопки вызова помощи персонала у входной двери. | 31.12.2023 |
| Устранить пороги на входных дверях | 31.12.2023 |
| Нанести контрастную маркировку краевых ступеней маршей | 31.12.2023 |
| Разместить информационную табличку наименования учреждения и режима его работы на высоте 1,2-1,6 м. | 31.12.2023 |
| Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - тактильными таблицами. | 31.12.2023 |
| **3.2.** | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы). | Выполнение мероприятия возможно при капитальном ремонте здания, прилегающей территории (год постройки:  1 здания -1984, капитальный ремонт 2012  2 здания – 1980, капитальный ремонт - 2012) |  | Ганцева Е.И., заведующий  Бойко Д.А., заведующий хозяйством |  |  |
|  | **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (результат: 100 баллов из 100)** | | | | | |
|  | **V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (результат: 100 баллов из 100)** | | | | | |