УТВЕРЖДАЮ

Нацальник Управления образования

администрации Яшкинского

муниципального округу

___________О.В. Гавриченко

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Яшкинский детский сад

Яшкинского муниципального округа»

На 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (95,0) |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на сайте ОО в разделе «Основные сведения об ОО» подраздел "Часто задаваемые вопросы" Добавить на сайте детского сада в раздел «Основные сведения об образовательной организации рубрику «Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» | 20.04.23 |  | Заведующий, Иванчикова О.А. |  |  |
| 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (94,5 балла) |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий | Проведение опросов, анкетирования среди родителей о необходимых условиях комфорта | Постоянно |  | Заведующий Иванчикова О.А Воспитатель Штенина Т.Н. |  |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов (8,0 баллов) |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Выполнение данных мероприятий возможно только при реконструкции здания и прилегающей к ней территории (год постройки здания 1965 г) Разместить информационную табличку наименования учреждения и режима его работы на высоте 1,2-1,6 м. Нанести контрастную маркировку краевых ступеней маршей лестницы Провести инструктаж с работниками по оказание помощи детям с ОВЗ в помещение. Организовать возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме и на дому | 31.08.23 31.08.23 01.09.23 01.09.23 |  | Заведующий, Иванчикова О.А. |  |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организации (94,4 балла) |  |  |  |  |  |  |
| Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации | Организовать проведение тренинговых занятий, мастер-классов с воспитателями и младшими воспитателями о педагогической и профессиональной этики. | 1 раз в квартал |  | Заведующий, Иванчикова О.А. |  |  |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99,4 балла) |  |  |  |  |  |  |
| Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям. | Размещение информации на официальном сайте учреждения, в родительских чатах, ВК, Одноклассники (мероприятия, конкурсы, выставки, праздники и т.д.) Проведение дня открытых дверей | Постоянно 24.05.23 | Заведующий, Иванчикова О.А. Воспитатели Штенина Т.Н., Афанасенко Н.Ю., Наумова А.В. |  |  |  |