|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:Начальник Управления образованияАдминистрации Яшкинского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Гавриченко«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

вмуниципальном бюджетном дошкольномобразовательномучреждении «Поломошинский детский сад»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность(96,1) |
| 1.1 |  Информация, установленная нормативно-правовыми актами размещена на стенде в помещении образовательной организации и на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети Интернет частично | Добавить на сайте детского сада в раздел «Основные сведения об ОО» гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) | 10.03.2023 | Корощенко В.Г.заведующая,Елгина Е.С.ответственный за ведение сайта |  |  |
| Актуализация информации на официальном сайте в разделах: «Материально-техническая база», «Доступная среда». | В течении 10 рабочих дней после изменений | Корощенко В.Г.заведующая,Елгина Е.С.ответственный за ведение сайта |  |  |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность(100,0) |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов (8,0) |
|  | Недостаточное оборудование территории, прилегающей к зданиям организации и помещений для обеспечения доступности для инвалидов и обеспечение в организации условий доступности,позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. В частности, отсутствует наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами), сменных кресел-колясок, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы, отсутствует возможность дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации и др.  | Установить пандусы, поручни при входе в здание. | до 31.12.2023 | В.Г. Корощенко, заведующийН.В. Семенова завхоз |  |  |
| Установить кнопки вызова помощи персонала у входной двери | до 31.12.2023 | В.Г. Корощенко, заведующийН.В. Семенова завхоз |  |  |
| Установить пороги на входных дверях. | До 31.12.2023 | В.Г. Корощенко, заведующийН.В. Семенова завхоз |  |  |
| Разместить информационную табличку наименования учреждения и режима его работы на высоте 1,2-1,6 м. | до 31.08.2023 | В.Г. Корощенко, заведующийН.В. Семенова завхоз |  |  |
|  | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы).  | Выполнение мероприятия возможно при капитальном ремонте здания.(год постройки здания 1985) |  | В.Г. Корощенко, заведующийН.В. Семенова завхоз | - | - |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100,0) |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией(100,0) |