**РФ (РОССИЯ)**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИКАЗ**

от «\_04\_»\_\_сентября\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_

пгт Яшкино

**«Об организации и проведения «День дошкольного работника -2023»**

 На основании приказа управления образования «Об организации и проведения «День дошкольного работника - 2023»

Приказываю:

1. Утвердить дату проведения «День дошкольного работника» 30 сентября 2023 года, начало 10-00, место проведения Яшкинский ЦДК;
2. Утвердить план работы «День дошкольного работника - 2023» (приложение №1);
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведению «День дошкольного работника - 2023» (приложение №2);
4. Утвердить список ответственных за организацию и проведение «День дошкольного работника - 2023» (приложение №3);
5. Руководителям ОО обеспечить подготовку и участие дошкольных работников в мероприятии «День дошкольного работника - 2023»;
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

 Начальник Управления образования

администрации

муниципального округа О.В. Гавриченко

С приказом ознакомлены:

Л.П. Агеева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г.Ф. Кузнецова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.Е. Пыпа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №1

 К приказу управления образования

 №\_\_\_\_\_\_ от «\_04\_»\_\_09\_\_2023

План работы «День дошкольного работника - 2023»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ | ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ |
| работники муниципальногообразования ОО-17ДОУ-15ДО-3Приглашенные | 1. Открытие торжественного мероприятия. Гимн РФ,КО.*Гавриченко О.В*., начальник Управления образования2.Вульф Ю.Э.  | место проведения пгт. Яшкино, Яшкинский ЦДК, начало 8-30-13-00 |
| СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА КОНФЕРЕНЦИИпедагогических работников муниципального образования*Глава Яшкинского МО Курапов Е.М*.начальник управления образования *Гавриченко О.В.*Председатель профсоюзной организации педагогических работников *Зауэрмильх Н.В.* | * Церемония награждения
* КВН команды педагогических работников
 | * Регистрация участников «День дошкольного работника - 2023»

8-30-9-30, фойе 1 этаж* Церемония награждения, КВН
 |

 Приложение №2

 К приказу управления образования

 №\_\_\_\_\_\_ от «\_04\_»\_\_09\_\_2023

Состав организационного комитета по подготовке к проведению

 «День дошкольного работника - 2023»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель | заместители организационного комитета | члены организационного комитета |
| начальник управления образования, Гавриченко О.В. | Агеева Л.П., заместитель начальника управления образования | Орлова А.Е., методист МБУ «ИМЦ ОО»Пырсикова О.Н. , методист МБУ «ИМЦ ОО»Колесникова Р.И., методист МБУ «ИМЦ ОО»Лаврова Д.П., методист МБУ «ИМЦ ОО»Вепрыняк Е.С., методист МБУ «ИМЦ ОО»Оленева И. М., методист МБУ «ИМЦ ОО»Пыпа М.Е., методист МБУ «ИМЦ ОО» |
|  | Кузнецова Г.Ф., директор МБУ «ИМЦ ОО» |
| Зауэрмильх Н.В., председатель профсоюзного комитета педагогических работников |
| Церемония награждения Пыпа М.ЕПырсикова О.Н |

 Приложение №3

 К приказу управления образования

 №\_\_\_\_\_\_ от «\_04\_»\_\_09\_\_2023

Список ответственных за организацию и проведение «День дошкольного работника - 2023»

**30.09.2023 г.** - пленарное заседание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные/помощники |
|  | Общее руководство подготовкой «День дошкольного работника - 2023» | сентябрь 2023 г. | Агеева Л.П.Кузнецова Г.Ф.Пыпа М.Е. |
|  | Заседание Методического совета по подготовке «День дошкольного работника» | 18.09.2023г  | Гавриченко О.В. |
|  | Подготовка Приказа о проведении «День дошкольного работника» | 04.09.2023 | Пыпа М.Е. |
|  | Составление Плана подготовки «День дошкольного работника» | сентябрь 2023 | Гавриченко О.В.Агеева Л.П.Кузнецова Г.Ф. |
|  | Составление и оформление программы | сентябрь 2023 | Агеева Л.П.Оленева И.М. |
|  | Подготовка презентаций Подготовка оборудования, технического оснащения.Подготовка музыкального сопровождения.БуклетПодготовка заставки. | Сентябрь 2023 | Орлова А.Е.Лаврова Д.ППыпа М.Е.Орлова А.Е.Колесникова Р.И. |
|  | Наградной материал (ходатайства, приказы, грамоты, благодарственные письма). Почетные гости. |  | Пырсикова О.В. |
|  | Награждение (грамоты). | сентябрь 2023  | Агеева Л.П.Пырсикова О.Н. |
|  | Составление списка приглашенных. Приглашение прессы. | 18.09. 2023  | Зауэрмильх Н.В.Кузнецова Г.Ф.  |
|  | Приобретение ценных подарков, цветов, канцелярских товаров для проведения «День дошкольного работника - 2023». | сентябрь 2023 | Баева М.В. |
|  | Составление списка участников празднования по каждому ОУ.Регистрация участников «Дня Учителя-23» | до 25.09. 2023 30.09. 2023 | Агеева Л.П.Кузнецова Г.Ф.Колесникова Р.И.Орлова А.Е.Лаврова Д.П.Вепрыняк Е.СОленева И.М.Пыпа М.Е.Зауэрмильх Н.В. |
|  | Видеосъемка и фотографирование | 30.09. 2023  | Лаврова Д.П |
|  | Подведение итогов подготовки к проведению «День дошкольного работника - 2023». | 25.09.2023 | Гавриченко О.В. |
|  | Подведение итогов проведения «День дошкольного работника - 2023» | 02.10.2023 | Гавриченко О.В. |
|  | Сбор и подготовка материалов по «День дошкольного работника - 2023»: в газету «Яшкинский Вестник», на сайт Управления образования. | 30-04.10.2023 | Пыпа М.Е. |